## Лист2
Сведения о выводе оборудования в ремонт согласно утвержденного графика ППР за 2014год
Диспетчерское наименование оборудования |  | Вид последнего ремонта | Дата начала выполнения работ | Дата окончания выполнения работ
1 |  | 2 | 3 | 4
Кабель 2ААБл-10 3х240 от ГПП-123-45 до РП-1 КЛЭП 3-10 кВ |  | текущий ремонт | 2014-01-17 | 2014-01-18
РП-2 Масляный (вакуумный) выключатель 1-20 кВ |  | текущий ремонт | 2014-01-28 | 2014-03-30
Кабель ААБл-10 3х70 от РП-1.5 до ТП-4 Т-2 КЛЭП 3-10 кВ | Кабель ААБл-10 3х120 от РП-97 яч.6 до ТП-382 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-04-01 | 2014-06-30
Кабель ААБл-10 3х120 от РП-97 яч.6 до ТП-382 КЛЭП 3-10 кВ
РП-2 Масляный (вакуумный) выключатель 1-20 кВ |  | текущий ремонт | 2014-04-01 | 2014-06-30
Кабель 2ААБл-10 3х240 от ГПП-123-45 до РП-1 КЛЭП 3-10 кВ |  | текущий ремонт | 2014-04-01 | 2014-06-30
Кабель 2ААБл-10 3х240 от ГПП-123-45 до РП-1 КЛЭП 3-10 кВ |  | текущий ремонт | 2014-04-01 | 2014-06-30
| Кабель 2ААБл-10 3х240 от ГПП-123-45 до РП-1 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-04-01 | 2014-04-16
| Кабель 2ААБл-10 3х240 от ГПП-123-12 до РП-2 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-04-01 | 2014-06-30
| ТП-3 2х1000 10/0,4 кВ Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор 1-20 кВ | текущий ремонт | 2014-04-07 | 2014-04-14
| Кабель 2ААБл-10 3х240 от ГПП-123-45 до РП-1 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-04-12 | 2014-04-17
| Кабель 2ААБл-10 3х240 от ГПП-123-45 до РП-1 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-04-15 | 2014-04-30
| ТП-3007 2х1000 10/0,4 кВ Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ | текущий ремонт | 2014-04-21 | 2014-04-25
| РП-2 ТСН-1 и ТСН-2 Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор 1-20 кВ | текущий ремонт | 2014-04-22 | 2014-04-28
| ТП-3007 2х1000 10/0,4 кВ Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ | текущий ремонт | 2014-05-05 | 2014-05-30
| РП-1 Масляный (вакуумный) выключатель 1-20 кВ | текущий ремонт | 2014-05-12 | 2014-05-30
| Кабель ААБл-10 3х150 от ПС-126 яч.25 до ТП-3007 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-05-26 | 2014-06-02
| РП-2 ТСН-1 и ТСН-2 Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор 1-20 кВ | текущий ремонт | 2014-05-26 | 2014-06-30
| Кабель ААБл-10 3х150 от ПС-126 яч.25 до ТП-3007 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-06-01 | 2014-06-10
| Кабель ААБл-10 3х120 от ТП-305 яч.6 до ТП-382 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-06-01 | 2014-06-30
| Кабель ААБл-10 3х120 от ТП-305 яч.6 до ТП-382 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-06-01 | 2014-06-30
| ТП-1 3х1000 10/0,4 кВ Трехтрансформаторная ТП 10/0,4кВ | текущий ремонт | 2014-06-02 | 2014-06-06
| Кабель 2ААБл-10 3х240 от ГПП-123-12 до РП-2 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-06-23 | 2014-06-27
| Кабель ААБл-10 3х150 от ПС-126 яч.25 до ТП-3007 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-06-28 | 2014-06-30
| Кабель ААБл-10 3х150 от ПС-126 яч.25 до ТП-3007 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-06-28 | 2014-06-30
| Кабель ААБл-10 3х120 от РП-97 яч.6 до ТП-382 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-07-01 | 2014-08-31
| Кабель ААБл-10 3х240 от РП-1.17 до РП-2.28 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-07-10 | 2014-07-17
| Кабель ААБл-10 3х70 от РП-2.26 до ТП-8 Т-2 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-07-07 | 2014-07-11
| Кабель ААБл-10 3х240 от РП-1.17 до РП-2.28 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-07-20 | 2014-07-27
| Кабель ААБл-10 3х70 от РП-1.1 до ТП-1 Т-3 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-07-21 | 2014-07-25
| РП-2 ТСН-1 и ТСН-2 Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор 1-20 кВ | тех.обслуживание | 2014-08-02 | 2014-08-05
| ТП-20 2х1000 10/0,4кВ Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ | тех.обслуживание | 2014-08-04 | 2014-08-06
| Кабель ААБл-10 3х120 от РП-97 яч.6 до ТП-382 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-08-10 | 2014-08-30
| Кабель ААБл-10 3х120 от РП-97 яч.6 до ТП-382 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-08-10 | 2014-08-30
| РП-2 ТСН-1 и ТСН-2 Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор 1-20 кВ | тех.обслуживание | 2014-08-15 | 2014-08-21
| ТП-4 3х1000 10/0,4кВ Трехтрансформаторная ТП 10/0,4кВ | тех.обслуживание | 2014-08-26 | 2014-08-28
| Кабель ААБл-10 3х120 от РП-97 яч.6 до ТП-382 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-09-03 | 2014-09-15
| Кабель ААБл-10 3х120 от РП-97 яч.6 до ТП-382 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-09-03 | 2014-09-25
| ТП-382 250&630 10/0,4кВ Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ | текущий ремонт | 2014-09-12 | 2014-09-26
| ТП-382 ВН-10 кВ Выключатель нагрузки 1-20 кВ | текущий ремонт | 2014-09-12 | 2014-09-12
| ТП3007 - 2х1000 10/0,4кВ Двухтрансформаторная ТП 10/0,4 кВ Ф11 | текущий ремот | 2014-10-16 | 2014-10-16
| ТП382 - 2х1000 10/0,4кВ Двухтрансформаторная ТП 10/0,4 кВ Ввод 1 | текущий ремот | 2014-10-21 | 2014-10-21
| РП-1 Масляный (вакуумный) выключатель 1-20 кВ | текущий ремот | 2014-11-01 | 2014-11-30
| ТП 1182 яч3 Р2 | текущий ремот | 2014-11-24 | 2014-11-24
| РП-2 Масляный (вакуумный) выключатель 1-20 кВ | текущий ремот | 2014-11-26 | 2014-11-26
| РП-2 Масляный (вакуумный) выключатель 1-20 кВ | текущий ремот | 2014-11-26 | 2014-11-26
| РП-2 Масляный (вакуумный) выключатель 1-20 кВ | текущий ремот | 2014-11-27 | 2014-11-27

## Лист3
Сведения о выводе оборудования в ремонт согласно утвержденного графика ППР за 2014год
Диспетчерское наименование оборудования |  | Вид последнего ремонта | Дата начала выполнения работ | Дата окончания выполнения работ
1 |  | 2 | 3 | 4
Кабель 2ААБл-10 3х240 от ГПП-123-45 до РП-1 КЛЭП 3-10 кВ |  | текущий ремонт | 2014-01-17 | 2014-01-18
РП-2 Масляный (вакуумный) выключатель 1-20 кВ |  | текущий ремонт | 2014-01-28 | 2014-03-30
Кабель ААБл-10 3х70 от РП-1.5 до ТП-4 Т-2 КЛЭП 3-10 кВ | Кабель ААБл-10 3х120 от РП-97 яч.6 до ТП-382 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-04-01 | 2014-06-30
Кабель ААБл-10 3х120 от РП-97 яч.6 до ТП-382 КЛЭП 3-10 кВ
ТП-3 2х1000 10/0,4 кВ Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор 1-20 кВ |  | текущий ремонт | 2014-04-07 | 2014-04-14
Кабель 2ААБл-10 3х240 от ГПП-123-45 до РП-1 КЛЭП 3-10 кВ |  | текущий ремонт | 2014-04-15 | 2014-04-30
ТП-3007 2х1000 10/0,4 кВ Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ |  | текущий ремонт | 2014-04-21 | 2014-04-25
| РП-2 ТСН-1 и ТСН-2 Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор 1-20 кВ | текущий ремонт | 2014-04-22 | 2014-04-28
| РП-1 Масляный (вакуумный) выключатель 1-20 кВ | текущий ремонт | 2014-05-12 | 2014-05-30
| ТП-1 3х1000 10/0,4 кВ Трехтрансформаторная ТП 10/0,4кВ | текущий ремонт | 2014-06-02 | 2014-06-06
| Кабель ААБл-10 3х150 от ПС-126 яч.28 до ТП-3007 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-06-28 | 2014-06-30
| Кабель ААБл-10 3х70 от РП-2.26 до ТП-8 Т-2 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-07-07 | 2014-07-11
| Кабель ААБл-10 3х70 от РП-1.16 до ТП-10 Т-2 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-07-14 | 2014-07-18
| Кабель ААБл-10 3х70 от РП-1.1 до ТП-1 Т-3 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-07-21 | 2014-07-25
| ТП-20 ВН-10кВ Выключатель нагрузки 1-20 Кв | текущий ремонт | 2014-08-01 | 2014-08-04
| ТП-1 3х1000 10/0,4 кВ Трехтрансформаторная ТП 10/0,4кВ | текущий ремонт | 2014-08-02 | 2014-08-05
| ТП-20 2х1000 10/0,4кВ Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ | текущий ремонт | 2014-08-04 | 2014-08-06
| Кабель ААБл-10 3х120 от РП-97 яч.6 до ТП-382 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-08-10 | 2014-08-30
| Кабель ААБл-10 3х150 от ПС-126 яч.28 до ТП-3007 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-08-26 | 2014-08-30
| ТП-8 2х1000 10/0,4кВ Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ | текущий ремонт | 2014-11-18 | 2014-11-20