## Лист2
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов согласно утвержденного графика ППР за 2015 год
Диспетчерское наименование оборудования |  | Вид ремонта | Дата начала выполнения работ | Дата окончания выполнения работ
1 |  | 2 | 3 | 4
| РП -2 Масляный (вакуумный) выключатель 1-20 кВ яч 5 | текущий ремонт | 2015-01-23 | 2015-01-23
| ТП-8 2х1000 10/0,4кВ Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ Ф17 | текущий ремонт | 2015-01-29 | 2015-01-29
| РП-1 Масляный (вакуумный) выключатель 1-20 кВ яч 30 | текущий ремонт | 2015-02-03 | 2015-02-03
| РП-1 Масляный (вакуумный) выключатель 1-20 кВ яч 37 | текущий ремонт | 2015-02-04 | 2015-02-04
| РП-1 Масляный (вакуумный) выключатель 1-20 кВ яч 17 | текущий ремонт | 2015-02-12 | 2015-02-12
| РП -2 Масляный (вакуумный) выключатель 1-20 кВ яч 26 | текущий ремонт | 1137779 | 2015-02-17
| РП -2 Масляный (вакуумный) выключатель 1-20 кВ яч 25 | текущий ремонт | 1137779 | 1137779
| РП -2 Масляный (вакуумный) выключатель 1-20 кВ яч 20 | текущий ремонт | 2015-02-26 | 2015-02-26
| ТП-4 3х1000 10/0,4кВ Трехтрансформаторная ТП 10/0,4кВ Ф 14 | текущий ремонт | 2015-03-03 | 2015-03-03
| РП -2 Масляный (вакуумный) выключатель 1-20 кВ | текущий ремонт | 2015-03-06 | 2015-03-06
| ТП-3 2х1000 10/0,4кВ Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ Ввод 1 | текущий ремонт | 2015-03-10 | 2015-03-10
| ТП-1 3х1000 10/0,4 кВ Трехтрансформаторная ТП 10/0,4кВ Ф21 | текущий ремонт | 2015-03-13 | 2015-03-13
| ТП-1 3х1000 10/0,4 кВ Трехтрансформаторная ТП 10/0,4кВ Ф42 Ф23 Ф40 | текущий ремонт | 2015-03-14 | 2015-03-14
| ТП-4 3х1000 10/0,4кВ Трехтрансформаторная ТП 10/0,4кВ Ф 40 | текущий ремонт | 2015-03-15 | 2015-03-15
| ТП-8 2х1000 10/0,4кВ Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ Ввод 1 | текущий ремонт | 2015-03-17 | 2015-03-17
| ТП-3007 2х1000 10/0,4 кВ Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ Т-2 | текущий ремонт | 2015-03-17 | 2015-03-17
| РП -2 Масляный (вакуумный) выключатель 1-20 кВ | текущий ремонт | 2015-03-23 | 2015-03-23
| Кабель ААБл-10 3х150 от ПС-126 яч.25 до ТП-3007 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2015-04-29 | 2015-04-29
| Кабель ААБл-10 3х150 от ПС-126 яч.25 до ТП-3007 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2015-06-07 | 2015-06-07
| Кабель ААБл-10 3х150 от ПС-126 яч.25 до ТП-3007 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2015-06-09 | 2015-06-09
| Кабель ААБл-10 3х150 от ПС-126 яч.25 до ТП-3007 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2015-06-18 | 2015-06-18
| РП -2 Масляный (вакуумный) выключатель 1-20 кВ яч 27 | текущий ремонт | 2015-07-06 | 2015-07-06
| ТП-3007 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт ,Здания | 2015-08-16 | 2015-08-20
| ТП-3007 2х1000 10/0,4 кВ Двухтрансформаторная ТП 10/0,4кВ | текущий ремонт здания | 2015-09-01 | 2015-09-04
| ТП-1182 2х1000 10/0,4 кВ Двухтрансформаторная ТП 10/0,4кВ | текущий ремонт здания | 2015-09-07 | 2015-09-11
| ТП-8 2х1000 10/0,4 кВ Двухтрансформаторная ТП 10/0,4кВ | текущий ремонт | 2015-09-14 | 2015-09-18
| ТП-1 3х1000 10/0,4 кВ Трехтрансформаторная ТП 10/0,4кВ | текущий ремонт здания | 2015-09-14 | 2015-09-18
| РП-1 Масляный (вакуумный) выключатель 1-20 кВ яч 1 | текущий ремонт | 2015-09-14 | 2015-09-17
| РП-2 Масляный (вакуумный) выключатель 1-20 кВ яч 22 | текущий ремонт | 2015-09-14 | 2015-09-17
| Кабель ААБл-10 3х120 от РП-97 яч.6 до ТП-382 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2015-10-24 | 2015-10-24
| РП-1 | текущий ремонт | 2015-11-02 | 2015-11-02
| РП-1 | текущий ремонт | 2015-11-03 | 2015-11-03
| РП-1 | текущий ремонт | 2015-11-05 | 2015-11-05
| РП-1 | текущий ремонт | 2015-11-10 | 2015-11-10
| РП-1 | текущий ремонт | 2015-11-19 | 19.11.20105

## Лист3
Сведения о выводе оборудования в ремонт согласно утвержденного графика ППР за 2014год
Диспетчерское наименование оборудования |  | Вид последнего ремонта | Дата начала выполнения работ | Дата окончания выполнения работ
1 |  | 2 | 3 | 4
Кабель 2ААБл-10 3х240 от ГПП-123-45 до РП-1 КЛЭП 3-10 кВ |  | текущий ремонт | 2014-01-17 | 2014-01-18
РП-2 Масляный (вакуумный) выключатель 1-20 кВ |  | текущий ремонт | 2014-01-28 | 2014-03-30
Кабель ААБл-10 3х70 от РП-1.5 до ТП-4 Т-2 КЛЭП 3-10 кВ | Кабель ААБл-10 3х120 от РП-97 яч.6 до ТП-382 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-04-01 | 2014-06-30
Кабель ААБл-10 3х120 от РП-97 яч.6 до ТП-382 КЛЭП 3-10 кВ
ТП-3 2х1000 10/0,4 кВ Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор 1-20 кВ |  | текущий ремонт | 2014-04-07 | 2014-04-14
Кабель 2ААБл-10 3х240 от ГПП-123-45 до РП-1 КЛЭП 3-10 кВ |  | текущий ремонт | 2014-04-15 | 2014-04-30
ТП-3007 2х1000 10/0,4 кВ Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ |  | текущий ремонт | 2014-04-21 | 2014-04-25
| РП-2 ТСН-1 и ТСН-2 Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор 1-20 кВ | текущий ремонт | 2014-04-22 | 2014-04-28
| РП-1 Масляный (вакуумный) выключатель 1-20 кВ | текущий ремонт | 2014-05-12 | 2014-05-30
| ТП-1 3х1000 10/0,4 кВ Трехтрансформаторная ТП 10/0,4кВ | текущий ремонт | 2014-06-02 | 2014-06-06
| Кабель ААБл-10 3х150 от ПС-126 яч.28 до ТП-3007 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-06-28 | 2014-06-30
| Кабель ААБл-10 3х70 от РП-2.26 до ТП-8 Т-2 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-07-07 | 2014-07-11
| Кабель ААБл-10 3х70 от РП-1.16 до ТП-10 Т-2 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-07-14 | 2014-07-18
| Кабель ААБл-10 3х70 от РП-1.1 до ТП-1 Т-3 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-07-21 | 2014-07-25
| ТП-20 ВН-10кВ Выключатель нагрузки 1-20 Кв | текущий ремонт | 2014-08-01 | 2014-08-04
| ТП-1 3х1000 10/0,4 кВ Трехтрансформаторная ТП 10/0,4кВ | текущий ремонт | 2014-08-02 | 2014-08-05
| ТП-20 2х1000 10/0,4кВ Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ | текущий ремонт | 2014-08-04 | 2014-08-06
| Кабель ААБл-10 3х120 от РП-97 яч.6 до ТП-382 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-08-10 | 2014-08-30
| Кабель ААБл-10 3х150 от ПС-126 яч.28 до ТП-3007 КЛЭП 3-10 кВ | текущий ремонт | 2014-08-26 | 2014-08-30
| ТП-8 2х1000 10/0,4кВ Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ | текущий ремонт | 2014-11-18 | 2014-11-20