ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 \_\_\_*технологическое присоединение к электрическим сетям\_\_по индивидуальному проекту*\_\_\_\_\_\_

 (наименование услуги (процесса)

Круг заявителей <1>: \_юридические, физические *лица*\_и индивидуальные предприниматели \_\_\_\_\_\_\_\_

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:

\_*48,74руб. без НДС 18% за киловатт максимальной разрешенной мощности для прочих потребителей и 57,51руб. для населения и приравненных к ним категорий* *согласно Приказа РЭК КК от 30.12.2014г. №471-п\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Условия оказания услуги (процесса) <2>: *\_подача потребителем заявки на тех. присоединение, предоставление им всех необходимых документов и наличие технической возможности\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Результат оказания услуги (процесса): \_\_*заключение договора на тех. присоединение и выполнение мероприятий указанных тех. условиях*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Общий срок оказания услуги (процесса): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| 1 | Подача заявки | в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой находятся на наименьшем расстоянии от границ участка заявителяв заявке указывается:-реквизиты заявителя;- наименование и место нахождения энергопринимающих устройств;- место нахождения заявителя;- количество точек присоединения и их тех. параметры;- заявленный уровень надежности;- сроки проектирования и поэтапного ввода:- распределение максимальной мощности;- запрашиваемая максимальная мощность; - характер нагрузки (вид деятельности);- наименование организации по договору поставки эл. эн.;К заявке прилагается:а) план расположения энерго-принимающих устройств;б) однолинейная схема;в) перечень и мощность энергопринимающих устройств;г) копия документа, подтверждающего право собственности или иное;д) доверенность или иные документы на полномочия; | Письменно в 2-х экземплярах или в электронном виде |  | Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям утв. ПП РФ от 27.12.04 №861Параграф II п.9-10 |
| 2 | Составление проекта договора | Составляется договор на тех. присоединение и технические условия с перечислением всех необходимых мероприятий | Письменно в 2-х экземплярах  | В течении 30 дней с даты получения заявки |  ПП РФ от 27.12.04 №861Параграф II п.30.1 |
| 3 | Утверждение индивидуального тарифа | Для утверждения размера платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов (РЭК) направляется заявление и подписанный проект договора, технические условия и расчет затрат в письменной форме. | Письменно в 2-х экземплярах В течении 3 рабочих дней заявителю сообщается о подаче документов в РЭК | В течении 30 дней с даты получения заявления или досылки необходимых документов | ПП РФ от 27.12.04 №861Параграф II п.30.2 и п. 30.3 |
|  | Уведомление в сетевую организацию о недостающих документах | Письменно  | В течении 7 дней с даты получения заявления |
|  | Досылка необходимых документов сетевой организацией | Почтой или лично | В течении 5 дней с даты получения уведомления |
|  | Сетевая организация направляет заявителю утвержденную в РЭК документацию | Почтой или лично | В течении 3 рабочих дней со дня вступления в силу решения РЭК | ПП РФ от 27.12.04 №861Параграф II п.30.2 и п. 30.4 |
|  | При несогласии заявителя с установленным тарифом, им направляется отказ от заключения договора. Заявитель обязан оплатить затраты понесенные сетевой организацией. | Письменно почтой или лично | В течении 30 дней со дня вступления в силу решения РЭК | ПП РФ от 27.12.04 №861Параграф II п.30.2 и п. 30.4 |
| 4 | Выполнение сторонами мероприятий по договору  | Мероприятия включают в себя:а) подготовка, выдача сетевой организацией ТУ и их согласование;б) разработка проектной документации сетевой организацией;в) разработка заявителем проектной документации в границах его земельного участка;г) выполнение ТУ заявителем и сетевой организацией;д) проверка выполнения ТУ заявителем сетевой организацией; | Фактические действия, акт выполнения технических условий, акт осмотра | 1 год для заявителей менее 670кВт, 2 года – более 670кВт если иное не предусмотрено инвестиционной программой | ПП РФ от 27.12.04 №861Параграф II п.16 |
| 5 | Получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора | Присоединяемая мощность до 150кВт, класс напряжения выше 1кВ, Категория надежности II и выше; | Заявителем направляется уведомление о проведении осмотра эл. установок в адрес органа федерального государственного энергетического надзора | В течении 5 дней со дня оформления акта осмотра | ПП РФ от 27.12.04 №861Параграф II п.18(1), 18(2), 18(3) |
| 6 | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя | Выполнение ТУ, - заключение договора энергоснабжения с субъектом розничного рынка;- допуск прибора учета в эксплуатацию; | Физическое присоединение объектов заявителя к объектам сетевой организации | В течении 10 дней со дня получения сетевой организацией документов от заявителя | ПП РФ от 27.12.04 №861Параграф II п.18(5),  |
| 7 | Фактическая подача напряжения путем включения коммутационного аппарата | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов; | Составляются:- акт об осуществлении технологического присоединения;- акт разграничения балансовой принадлежности;- акт разграничения эксплуатационной ответственности | В течении 2 рабочих дней со дня подписания актов сетевая организация направляет копии документов в адрессубъекта розничного рынка  | ПП РФ от 27.12.04 №861Параграф II п.19 и 19(1), |

Контактная информация для направления обращений <3>: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

<1> Указываются лица, которые могут получить данную услугу.

<2> Описание условий, при которых оказание услуги (процесса) становится возможным (предоставление всех необходимых документов, наличие физической возможности оказания услуги (процесса) и др.).

<3> Указываются контактные данные лиц, которые могут дать исчерпывающую информацию об оказываемой услуге, принять жалобу на действия (бездействие) подразделения (работника) сетевой организации, занятого в оказании услуги, уполномоченного органа исполнительной власти, осуществляющего надзорные функции за деятельностью сетевой организации.