**Утверждаю:**

 Директор

 ООО «Искра-Энергосети»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кузнецов В.Б.

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г.

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 \_\_\_временное *технологическое присоединение к электрическим сетям*\_\_\_

 (наименование услуги (процесса)

Круг заявителей <1>: \_юридические *лица*\_и индивидуальные предприниматели по одному источнику и с максимальной мощностью до 150кВт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:

\_*326,47 руб. без НДС 20% за киловатт максимальной разрешенной мощности для прочих потребителей и 391,76 руб. для населения и приравненных к ним категорий* согласно Приказу РЭК КК от 27.12.2018г. №537-п\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Условия оказания услуги (процесса) <2>: *\_подача потребителем заявки на тех. присоединение, предоставление им всех необходимых документов и наличие технической возможности\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Результат оказания услуги (процесса): \_\_*заключение договора на тех. присоединение и выполнение мероприятий, указанных в тех. условиях*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Общий срок оказания услуги (процесса): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| 1 | Подача заявки | в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой находятся на наименьшем расстоянии от границ участка заявителяв заявке указывается:- реквизиты заявителя;- наименование и место нахождения энергопринимающих устройств;- место нахождения заявителя;-категория надежности электроснабжения;- запрашиваемая максимальная мощность; - характер нагрузки (вид деятельности);- наименование организации по договору поставки эл. эн.;К заявке прилагается:а) план расположения энергопринимающих устройствб) копия документа, подтверждающего право собственности или иное;в)  для юр. лиц - выписка из ЕГРЮЛ, для ИП - выписка из ЕГРИП, а также доверенность или иные документы;  | Письменно в 2-х экземплярах или в электронном виде |  | Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям утв. ПП РФ от 27.12.04 №861Параграф II п.9-10, 13 |
| 2 | Заключение договора | Направляется подписанный проект договора и технические условия в письменной форме. | Письменно в 2-х экземплярах  | В течении 10 дней с даты получения заявки |  ПП РФ от 27.12.04 №861Параграф II п.15 |
| 3 | Выполнение сторонами мероприятий по договору  | Мероприятия включают в себя:а) подготовка, выдача сетевой организацией ТУ и их согласование;б) разработка проектной документации сетевой организацией;в) разработка заявителем проектной документации в границах его земельного участка;г) выполнение ТУ заявителем и сетевой организацией;д) проверка выполнения ТУ заявителем сетевой организацией; | Фактические действия, акт выполнения технических условий, акт осмотра | Если сетевой организации не требуется строительство или реконструкция объектов – 15 дней, в иных случаях – по договоренности  | ПП РФ от 27.12.04 №861Параграф II п.16 |
| 4 | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя | Выполнение ТУ, - заключение договора энергоснабжения с субъектом розничного рынка;- допуск прибора учета в эксплуатацию; | Физическое присоединение объектов заявителя к объектам сетевой организации | В течении 10 дней со дня получения сетевой организацией документов от заявителя | ПП РФ от 27.12.04 №861Параграф II п.19,  |
| 5 | Фактическая подача напряжения путем включения коммутационного аппарата | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов; | Составляется:- акт об осуществлении технологического присоединения; | В течении 2 рабочих дней со дня подписания акта сетевая организация направляет копии документов в адрессубъекта розничного рынка  | ПП РФ от 27.12.04 №861Параграф II п.19 и 19(1), |

Контактная информация для направления обращений <3>: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

<1> Указываются лица, которые могут получить данную услугу.

<2> Описание условий, при которых оказание услуги (процесса) становится возможным (предоставление всех необходимых документов, наличие физической возможности оказания услуги (процесса) и др.).

<3> Указываются контактные данные лиц, которые могут дать исчерпывающую информацию об оказываемой услуге, принять жалобу на действия (бездействие) подразделения (работника) сетевой организации, занятого в оказании услуги, уполномоченного органа исполнительной власти, осуществляющего надзорные функции за деятельностью сетевой организации.